远程医疗项目支出绩效评价自评报告

远程医疗项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.2分。全年预算数为22.2万元，执行数为22.2万元，完成预算的100%。

**项目绩效目标完成情况：**本单位截止到2020年底，远程医疗项目已安装调试完毕并投入使用，根据起初预设的目标值，其软件便捷性、操作简便性、达到了目标值，但还有进一步提升的空间，使用率仅为57%，与目标值70%还有一定的差距。

**发现的主要问题及原因：**远程医疗的使用率仅为57%，与目标值70%还有一定的差距。考虑到新系统上线时间补偿，老百姓还未养成从网络中挂号、问诊的习惯，还应当进行进一步的宣传与指导，让老百姓在家中就能预约挂号，减少排队等候的时间，真正做到便民利民。